# Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

# „Międzynarodowe Wielkanocne Zawody Balonowe – Balonowy Puchar Polski”

realizowanego w okresie od 09.09.2020 r. do 31.10.2020 r.

określonego w umowie nr KOS-I.152.3.8.2020, zawartej w dniu 09.09.2020 r. pomiędzy

Gminą - miasto Grudziądz a Grudziądzkim Klubem Balonowym

Data złożenia sprawozdania: 30.11.2020 r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku?

(należy uzasadnić osiągnięcie zaplanowanych we wniosku celów i rezultatów oraz wskazać stopień ich realizowania – czy zostały zrealizowane w całości/w części czy też nie zrealizowano zakładanych celów i rezultatów):

|  |
| --- |
| Inicjatywa polegała na organizacji w dniach 01-03.10.2020 r. zawodów balonowych.  Celem zawodów było wyłonienie najlepszego pilota, rozwój sportu balonowego i jego popularyzacja. Wszystkie konkurencje były rozgrywane na terenie Grudziądza, co stanowiło dużą atrakcję dla mieszkańców naszego miasta w każdym wieku.  Zawody zostały uznane przez komisję balonową Aeroklubu Polskiego jako zgrupowanie kadry narodowej, a konkurencje były rozgrywane według zasad Balonowego Pucharu Polski. Uczestnikami zawodów były m.in. takie osoby, jak: Daria Dutkiewicz - Goławska – mistrzyni świata oraz Kacper Borkowski – członek polskiej kadry narodowej juniorów.  Na etapie składania wniosku zakładano rozegranie zawodów w terminie 01-05.04.2020 r. stąd nazwa zadania „Międzynarodowe Wielkanocne Zawody Balonowe”. Planowano również udział 25 załóg krajowych i zagranicznych, jednakże w związku z epidemią koronawirusa i ogłoszeniu zakazu organizacji imprez sportowych uzgodniono nowy termin zawodów oraz postanowiono o udziale w zawodach tylko i wyłącznie polskich zawodników. Ostatecznie do udziału w zawodach zgłosiło się łącznie 19 załóg.  Załogi zostały podzielone na 2 grupy, profesjonalną i tzw. „fiestowców”. Zawodnicy walczyli o tytuł najlepszego pilota w swojej kategorii.  Zgodnie z pierwotnym harmonogramem zawodów planowano przeprowadzić 5 konkurencji w czasie 3 dni (jedną 1.10. oraz po dwie 2.10. i 3.10.). Na podstawie zapisów regulaminu zawodów balonowych, aby zawody zostały uznane za rozegrane muszą być przeprowadzone co najmniej 3 konkurencje. Z uwagi na panujące w tych dniach trudne warunki pogodowe (silny, porywisty wiatr), decyzją komisji sędziowskiej zostało rozegranych 7 konkurencji przez pierwszą grupę i 3 konkurencje przez drugą grupę, które były przeprowadzone w dniach 01.10 oraz 02.10 Wszystkie konkurencje były rozgrywane na terenie Grudziądza. Teren Aeroklubu Nadwiślańskiego był miejscem wspólnych startów.    Zgodnie z założeniami została utworzona strona internetowa z podstawowymi informacjami dotyczącymi wydarzenia. Natomiast na portalu społecznościowym prowadzonym przez Inicjatora zawierane były każdego dnia szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia. Ponadto TVP3 Bydgoszcz objęła swoim patronatem całe wydarzenie.  W dniu 03.10.2020 r. na terenie Błoni Nadwiślańskich został przeprowadzony nocny pokaz, w którym udział wzięło łącznie 6 balonów. Pokaz był transmitowany na żywo na portalach społecznościowych prowadzonych przez Urząd Miejski w Grudziądzu.  W ramach zadania dla wszystkich chętnych mieszkańców Grudziądza ogłoszono również konkurs fotograficzny. Zwycięzcy nagrodzeni zostali lotem balonem nad Grudziądzem ufundowanym przez Inicjatora zadania – Grudziądzki Klub Balonowy.    Impreza stanowi stały punkt w kalendarzu imprez sportowych naszego miasta i jest ogromną atrakcją dla mieszkańców Grudziądza, którzy mogą podziwiać balony.  Inicjatywa zrealizowana została zgodnie z zaplanowanymi założeniami przedstawionymi  we wniosku o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. |

2. Opis wykonania zadania z oceną harmonogramu zadań:

|  |
| --- |
| Zadania określone do realizacji zostały wykonane. Pomimo panującego stanu epidemii zrealizowano wszystkie punkty zaplanowane w harmonogramie.  **Wkład gminy – miasta w realizację zadania:**  Miasto zapewniło gaz do balonów wraz z obsługą i przyrządami do tankowania butli, zakwaterowanie i wyżywienie załóg, sędziów i wolontariuszy, bankiet, wydruk plakatów, zakup pucharów (statuetek) dla zwycięzców, zakup koszulek i kubków dla uczestników i zabezpieczenie obsługi sędziowskiej, w tym meteorologów.  W dniu 24.09.2020 r. gmina – miasto Grudziądz zawarła umowę nr 124/20/KS z Aeroklubem Nadwiślańskim na współorganizację zawodów. Wykonawca zobowiązany był do wykonania przedmiotu umowy w następującym zakresie: zakupu gazu do balonów wraz z obsługą i przyrządami do tankowania butli, zakwaterowania i wyżywienie załóg, sędziów i wolontariuszy, organizacji bankietu na rozpoczęcie i zakończenie zawodów, obsługi sędziowskiej, w tym meteorologów. Zgodnie z umową wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na 69.000,00 zł.  Z uwagi na zmniejszoną liczbę uczestników oraz rozegranie mniejszej liczby konkurencji niż zakładano na etapie podpisywania ww. umowy, zmniejszone zostało wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy. Ostatecznie Aeroklub Nadwiślański za współorganizację zawodów otrzymał kwotę 58.253,67 zł; ponadto nie dokonano wydatku na zakup map – podczas rozgrywanych zawodów wykorzystano mapy posiadane przez Aeroklub Nadwiślański.  **Wkład Wnioskodawcy w realizacje zadania publicznego:**   1. W realizację inicjatywy włączyło się 5 osób, które zgodnie z zawartą umową wykonały następujące zadania: przygotowanie sali odpraw, prowadzenia rejestracji uczestników, w tym rejestracji internetowej, organizacja bankietu na rozpoczęcie i zakończenie zawodów, przygotowanie sali na odprawy, zapewnienie obsady sędziowskiej, transport sędziów podczas zawodów, transport posiłków i napojów, tłumaczenie konkurencji do regulaminu na język angielski, rozlokowanie zawodników w miejscach noclegowych, nabór i przeszkolenie wolontariuszy na czas zawodów, przygotowanie pokazu nocnego w centrum Grudziądza, dystrybucja gazu wśród zawodników, przygotowanie treści ogłoszenia i projektu plakatów, prowadzenie rozmów ze sponsorami, kierowanie i współpraca z zespołem organizującym zawody, prowadzenie rozliczenia zawodów.   Różnica – w umowie zaplanowano również zapewnienie tłumaczeń dla ekip zagranicznych, jednak z uwagi na udział w zawodach wyłącznie załóg krajowych nie było potrzeby realizacji takiej czynności.  Podsumowując - planowano świadczenie pracy społecznej łącznie przez 450 godzin  o równowartości 13.500,00 zł, faktycznie świadczono pracę społeczną przez 397 godzin, które wycenione zostały na kwotę 11.910,00 złotych (30 zł/godzinę).   1. W realizację inicjatywy zostały zaangażowane zasoby rzeczowe posiadane przez Inicjatorów, w tym między innymi banery i rollupy reklamowe, sala, krzesła i stoły dla załóg i sędziów na odprawy przedlotowe, nagłośnienie i rzutnik na odprawy, numery startowe, butla z helem do baloników dla meteorologa, podium dla zwycięzców, a także licencja na organizację zawodów balonowych jak również wpis do kalendarza imprez sportowych Aeroklubu Polskiego.   Ww. zasoby zostały wycenione na kwotę 29.400,00 zł  Różnica - Inicjator planował również wykorzystać flagi na maszty organizacji lotniczych i państw, z których pochodzą zawodnicy, jednak z uwagi na pandemię i podjętą decyzję o braku możliwości uczestnictwa w zawodach załóg zagranicznych - tych zasobów nie wykorzystano. Z powodu udziału w imprezie mniejszej liczby osób nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych stołów i krzeseł na odprawy startowe. |

3. Informacja o odbiorcach/adresatach zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji cechy zadania):

|  |
| --- |
| Z organizacją zawodów związanych było 100 osób: 80 osób (19 załóg, w tym piloci), 5 sędziów, 2 meteorologów, 8 wolontariuszy i 5 osób z grupy inicjatywnej.  Odbiorcami zadania byli wszyscy mieszkańcy Grudziądza. |

Część II Sprawozdanie ze wzajemnych świadczeń

1. Świadczenia po stronie Wnioskodawcy:

- praca społeczna – 11.910,00 zł

- wkład rzeczowy – 29.400,00 zł

2. Po stronie Gminy – miasto:

Zestawienie dokumentów finansowych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru/usługi** | **Kwota** |
| **1.** | Współorganizacja zawodów pod nazwą „XVII Grudziądzkie Zawody Balonowe”  w dniach 1-3.10.2020 r.  w ramach ILG2020 – KS/3/ILG/2020 – I transza | 30.000,00 zł |
| **2.** | Współorganizacja zawodów pod nazwą „XVII Grudziądzkie Zawody Balonowe”  w dniach 1-3.10.2020 r.  w ramach ILG2020 – KS/3/ILG/2020 – II transza | 28.253,67 zł |
| **3.** | Wydruk plakatów | 615,00 zł |
| **4.** | Wykonanie statuetek | 240,00 zł |
| **5.** | Wykonanie koszulek z nadrukiem | 3.982,25 zł |
| **6.** | Wykonanie kubków z nadrukiem | 1.439,10 zł |

**Całkowity koszt zadania 105.840,02 zł**

Koszty pokryte z budżetu Gminy – miasto Grudziądz 64.530,02 zł

Środki własne Inicjatora (praca społ. Plus wkład rzeczowy) 41.310,00 zł

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu zadania:

|  |
| --- |
| Zgodnie z danymi zawartymi we wnioski działania związane z realizacją zadania rozpoczęte zostały w miesiącu lutym br. Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii spowodowało, że ostateczna decyzja o realizacji zadania została podjęta dopiero w sierpniu br., a w dniu 09.09.2020 r. zawarto umowę nr KOS-I.152.3.8.2020 o wykonanie inicjatywy lokalnej. |

Część III Dodatkowe informacje:

|  |
| --- |
| Zarówno Wnioskodawca jak i gmina – miasto Grudziądz pozytywnie oceniają realizację zadania. |

**Załączniki:**

1. karty czasu pracy
2. kopie faktur
3. fotorelacja

Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Wnioskodawcy,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy

Podpisy przedstawicieli Gminy – miasto Grudziądz: Kinga Bączkowska Kierownik referatu Sportu

Zatwierdzenie sprawozdania przez Macieja Glamowskiego Prezydenta Grudziądza