# Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej „Gala z okazji 100-lecia lotnictwa na ziemi grudziądzkiej z wystawą eksponatów w Muzeum i prelekcją”

realizowanego w okresie od dnia 14 lutego 2020 r. do 31 października 2020 r.

określonego w umowie nr KO-I.152.3.7.2020, zawartej w dniu 14.02.2020 r. (Aneks Nr 1/2020 z dnia 12.05.2020 r.)

pomiędzy

Gminą - miasto Grudziądz a Fundacją Lotniczy Grudziądz – inicjatorem zadania

Data złożenia sprawozdania: 24 listopada 2020 r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku?

(należy uzasadnić osiągnięcie zaplanowanych we wniosku celów i rezultatów oraz wskazać stopień ich realizowania – czy zostały zrealizowane w całości/w części czy też nie zrealizowano zakładanych celów i rezultatów):

|  |
| --- |
| Inicjatywa polegała na organizacji imprezy pn. „Gala z okazji 100-lecia lotnictwa na ziemi grudziądzkiej” w grudziądzkim Teatrze oraz na zrealizowaniu wystawy „100 lat polskiego lotnictwa wojskowego” w grudziądzkim Muzeum.Inicjator wspólnie z Urzędem Miejskim w Grudziądzu przygotował treść informacji prasowych o gali oraz zaproszenia i plakaty informujące o imprezie.Gala odbyła się w Centrum Kultury Teatr w dniu 1 marca 2020 roku i miała podniosły i uroczysty charakter. Gośćmi specjalnymi byli m.in. gen. pilot Mirosław Hermaszewski, Pan Paweł Pawłowski - dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Prezes Aeroklubu Polskiego Jerzy Makula, Zastępca Dowódcy Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego płk Grzegorz Weltrowski oraz wicewojewoda Józef Ramlau. W uroczystości udział wzięło kilkudziesięciu czynnych oraz emerytowanych pilotów pochodzących z Grudziądza lub związanych z Aeroklubem Grudziądzkim i jego następcą – Aeroklubem Nadwiślańskim.Przed wejściem do Teatru zainstalowano 3 wielkoformatowe banery informacyjne, zawierające m.in. nazwę imprezy, patronaty oraz informację o inicjatywie lokalnej. Scenę główną, na której odbywała się uroczystość, udekorowano m.in. dwoma wielkimi modelami samolotów, podwieszonymi do rampy scenicznej. W tle wyświetlano prezentację z historycznymi ujęciami grudziądzkich lotnisk, samolotów i pilotów.W holu Teatru goście Gali przy rejestracji otrzymywali okolicznościowe znaczki, naklejki i naszywki. W holu dopełniono obowiązku informacyjnego o realizacji przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Lokalnej poprzez ustawienie w eksponowanej części pomieszczenia rollupu ILG. Rejestracją oraz obsługą zaproszonych gości zajmowali się wolontariusze Inicjatora.W foyer teatru zrealizowano wystawę historycznych modeli samolotów, jakie w przeszłości latały nad grudziądzkim niebem. Zaprezentowano blisko 100 modeli, w różnej skali. Poza wystawą samolotów, w foyer zaprezentowano także puchary i trofea zdobywane przez grudziądzkich pilotów na zawodach balonowych, szybowcowych i samolotowych na całym świecie.Galę poprowadziła Pani Beata Kastner z Centrum Kultury Teatr wraz z Panią Hanną Gołuńską, prezesem Aeroklubu Nadwiślańskiego w Grudziądzu. Podczas Gali wygłoszono kilka prelekcji na temat historii lotnictwa polskiego oraz lotnictwa w Grudziądzu. Prelekcje wygłosili m.in.: płk Grzegorz Weltrowski - z-ca Dowódcy Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, Pan Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.Podczas gali po raz pierwszy wręczono odznakę „Grudziądzkie Skrzydła” – wyróżnienie przyznawane z inicjatywy Fundacji Lotniczy Grudziądz wręczane za szczególne zasługi dla rozwoju lotnictwa ziemi grudziądzkiej. W czasie uroczystości wyróżniono także generała Mirosława Hermaszewskiego oraz kapitana Andrzeja Ogonowskiego, wręczając im honorowe członkostwo Aeroklubu Nadwiślańskiego. Wszystkie wyróżnione osoby otrzymały album „Lotniczy Grudziądz. 100 lat grudziądzkiego lotnictwa w fotografii”. Łącznie rozdystrybuowano wśród wyróżnionych 19 egzemplarzy tego albumu.Uroczystość uświetniły występy grudziądzkich artystów: chóru kameralnego „The G Singers” pod dyrekcją Aleksandry Drozdeckiej, chóru mieszanego „Tibi Mariae” pod dyrekcją Małgorzaty Gołuńskiej-Michny oraz Grupy Vacat.Galę zakończył bankiet w Sali kameralnej, z okolicznościowym tortem.Drugim etapem Inicjatywy była wystawa „100 lat polskiego lotnictwa wojskowego”, przygotowana przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i uzupełniona eksponatami dostarczonymi przez Inicjatora. W tym celu wynajęto salę ekspozycyjną w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, gdzie przetransportowano eksponaty prezentowane uprzednio w Teatrze.Uroczyste otwarcie wystawy zaplanowano na dzień 14 marca, zaś finisaż wystawy miał się odbyć w Noc Muzeów w dniu 16 maja 2020 r. Wybuch pandemii SARS-CoV-2 oraz obostrzenia związane z zamknięciem m.in. instytucji kultury od dnia 12 marca uniemożliwiły przeprowadzenie tej części Inicjatywy w terminie. Po zniesieniu obostrzeń dla instytucji kultury uzgodniono nowy termin prezentacji wystawy: od 16 maja (bez uroczystości otwarcia) do 31 października, przy czym uroczysty finisaż z udziałem dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbył się 30 września 2020 roku. Wystawa dostępna była w spichrzu muzealnym do dnia 31 października 2020 roku.Inicjatywa zrealizowana została w pełnym zakresie, zgodnie z zaplanowanymi założeniami przedstawionymi we wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.  |

2. Opis wykonania zadania z oceną harmonogramu zadań:

|  |
| --- |
| Wszystkie zadania określone do realizacji, pomimo ograniczeń wynikających z wybuchu pandemii, zostały wykonane. **Wkład gminy – miasta w realizację zadania:** Miasto zapewniło uczestnikom Gali naszywki, znaczki i naklejki. Dla uhonorowania osób zasłużonych w popularyzację historii grudziądzkiego lotnictwa zakupiono odznaki „Grudziądzkie Skrzydła”. Gmina zapewniła banery informacyjne, które zawieszono przed wejściem do Teatru. Wynajęto salę widowiskową w Centrum Kultury Teatr oraz salę ekspozycyjną w grudziądzkim Muzeum. Zakupiono tort na zakończenie Gali. **Wkład Wnioskodawcy w realizacje zadania publicznego:**1. W realizację inicjatywy włączyły się 2 osoby, które zgodnie z zawartą umową wykonały następujące zadania: - zebranie od osób prywatnych i instytucji eksponatów na wystawę,

- przygotowanie wystawy (w teatrze oraz w muzeum),- transport eksponatów do teatru i muzeum,- przygotowanie listy gości, opracowanie zaproszeń i ich dystrybucja,- przygotowanie scenariusza gali,- obsługa zaproszonych gości.Łącznie świadczono pracę społeczną przez 118 godzin, które wycenione zostały na kwotę 2950 złotych (25 zł/godzina).1. W realizację inicjatywy zostały zaangażowane zasoby rzeczowe posiadane przez Inicjatorów, w tym:

- album „Lotniczy Grudziądz. 100 lat grudziądzkiego lotnictwa w fotografii” – 19 sztuk (o 14 sztuk więcej, niż zakładano)- modele szybowców i samolotów oraz zdjęć lotniczych ze zbiorów własnych, wykorzystane do wystawy w Teatrze oraz w Muzeum,- trofea i puchary zawodników Aeroklubu Grudziądzkiego oraz Aeroklubu Nadwiślańskiego, zdobyte podczas zawodów, wyeksponowane na wystawach,- przegotowano prelekcję o historii grudziądzkiego lotnictwa,- wykonano rollupy reklamowe,- zapewniono występy chórów The G-Singers oraz Tibi Mariae podczas gali,- zapewniono występ zespołu VACAT podczas gali,- przygotowano projekt odznak „Grudziądzkie skrzydła”o łącznej wartości 15.900 złInicjator planował świadczenie pracy społecznej łącznie przez 120 godzin o równowartości 3.000 zł, a zrealizował 118 godzin pracy o równowartości 2.950 zł. Wszystkie zaplanowane działania zostały wykonane, dlatego różnica ta nie ma to wpływu na ocenę realizacji zadania.  |

3. Informacja o odbiorcach/adresatach zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji cechy zadania):

|  |
| --- |
| W uroczystej Gali z okazji 100-lecia polskiego lotnictwa na ziemi grudziądzkiej udział wzięło 470 osób (dane CK Teatr), a dzięki szerokiej relacji w mediach regionalnych i lokalnych informacja dotarła do wielu mieszkańców Grudziądza i osób zainteresowanych lotnictwem.Wystawę „100 lat polskiego lotnictwa wojskowego, w okresie od 12 maja (otwarcie Muzeum dla zwiedzających) do 31 października zwiedziły łącznie 1022 osoby (dane Muzeum im. ks. dr. W. Łęgi). |

Część II Sprawozdanie ze wzajemnych świadczeń

1. Świadczenia po stronie Wnioskodawcy:

- praca społeczna – 2.950,00 zł

- wkład rzeczowy – 15.900,00 zł

2. Po stronie Gminy – miasto:

Zestawienie dokumentów finansowych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa towaru/usługi** | **Kwota** |
| 1. | Wynajem sali z obsługą | 6396,00 |
| 2. | Siatka mesh – wydruk (banery przed Teatrem) | 701,10 |
| 3. | Naszywka haftowana „Lotniczy Grudziądz” | 738,00 |
| 4.  | Wykonanie podziękowań personalizowane w ramce drewnianej wyściełane aksamitemWykonanie znaczków metalowych w pełnym kolorze z matrycamiWykonanie naklejek z folii | 7490,95 |
| 5.  | Wynajem sali na wystawę | 1230,00 |
| 6. | Wykonanie tortu | 1800,14 |

**Całkowity koszt zadania 37.206,19 zł**

Koszty pokryte z budżetu Gminy – miasto Grudziądz 18.356,19 zł

Środki własne Inicjatora (praca społeczna oraz wkład rzeczowy) 18.850,00 zł

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu zadania:

|  |
| --- |
| Zgodnie z zawartą w dniu 14 lutego 2020 r. umową nr KO-I.152.7.1.2020 o wykonanie inicjatywy lokalnej okres realizacji zadania zaplanowano od 14.02.2020 r. do 31.05.2020 r. Wprowadzenie stanu epidemii spowodowało konieczność zawarcia w dniu 12.05.2020 r. aneksu nr 1 do ww. umowy, zgodnie z którym zmianie uległ harmonogram wykonywanych zadań, w tym termin realizacji wystawy „100 lat polskiego lotnictwa wojskowego” z okresu 13.03.2020 – 16.05.2020 na okres 12.05.2020 – 31.10.2020, natomiast zakończenie realizacji zadania zostało wydłużone do dnia 31.10.2020 r. |

Część III Dodatkowe informacje:

|  |
| --- |
| Realizacja inicjatywy przyczyniła się do godnego uczczenia 100. rocznicy istnienia polskiego lotnictwa w Grudziądzu. Dzięki organizacji Gali do Grudziądza przybyło wielu cenionych pilotów oraz osób związanych z lotnictwem, popularyzując piękną kartę grudziądzkiej historii oraz zachęcając grudziądzan do działalności na rzecz uprawiania sportów lotniczych i zagłębiania wiedzy o grudziądzkim lotnictwie.Zarówno Wnioskodawcy jak i gmina – miasto Grudziądz pozytywnie oceniają realizację zadania. |

**Załączniki:**

1. karty czasu pracy
2. kopie faktur
3. plakat z informacją o realizacji wystawy w Muzeum
4. rozliczenie kart pracy społecznej – 2 egzemplarze

Oświadczam(-my), ze:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Wnioskodawcy,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy

Podpis przedstawiciela Gminy – miasto Grudziądz: Michał Czepek Zastępca Dyrektora Wydziału

Zatwierdzenie sprawozdania przez Szymona Gurbina Wiceprezydenta Grudziądza

z upoważnienia Prezydenta Grudziądza